ระเบียบปฏิบัติประจำ กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร พ.ศ.๒๕๕๘

| ชื่องาน : การเสนอความต้องการ นชท. ประจำปี |  |  | ส่วนราชการ : กนผ.สนผพ. |  | รหัสเอกสาร : กนผ.สนผพ.-๑๔/๑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขอบเขต : สำหรับ จนท.กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่อง การเสนอความต้องการ นชท. ประจำปี |  |  |  |  |  |  |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดแนวทางในการผลิต จัดหา นชท. ของ รร.ชท.สปท. ให้สามารถสนองตอบความต้องการของส่วนราชการต่างๆ ทั้งใน บก.ทท. เหล่าทัพ และ สป. |  |  |  |  |  |  |
| คำจำกัดความ : เป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่อง การเสนอความต้องการ นชท. ประจำปี ของ รร.ชท.สปท. ให้สามารถสนองตอบความต้องการของส่วนราชการต่างๆ ทั้งใน บก.ทท. เหล่าทัพและ สป. |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | ผังขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดงาน | เวลาดำเนินงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ๑ | สปท.(รร.ชท.สปท.) เสนอเรื่องการเสนอความต้องการ นชท. ประจำปี ให้ กพ.ทหาร | - สปท.(รร.ชท.สปท.) เสนอเรื่อง การเสนอความต้องการ นชท. ประจำปี พร้อมทั้งยีนยันความต้องการเดิมที่เสนอ ให้ กพ.ทหาร ดำเนินการ | ๑ ช.ม. | ตรวจสอบ ความถูกต้อง การลงหลักฐาน เอกสาร | ประจำแผนกกำลังสำรอง |  |
| ๒ | เสนอเรื่องให้ นขต.บก.ทท. เหล่าทัพ และ สป. ทราบ และเสนอความต้องการ | - กพ.ทหาร ขออนุมัติ จก.กพ.ทหาร(รอง จก.กพ.ทหาร รับมอบอำนาจ ทำการแทน) เสนอเรื่องให้ นขต.บก.ทท. เหล่าทัพ และ สป. ทราบ และเสนอความต้องการ | ๔ ช.ม. | - รูปแบบถูกต้องเนื้อหาครบถ้วนส่งออกทันเวลา |  |  |
| ๓ | สรุปรวบรวมความต้องการ นำเรียน จก.กพ.ทหาร | - กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร สรุปรวบรวมความต้องการ นำเรียน จก.กพ.ทหาร | ๓ วัน. | - รูปแบบถูกต้องเนื้อหาครบถ้วนส่งออกทันเวลา |  |  |
| ๔ | เสนอ สรุปรวบรวมความต้องการ ให้ สปท.(รร.ชท.สปท.) | เสนอ สรุปรวบรวมความต้องการ ให้ สปท.(รร.ชท.สปท.) | ๒ ช.ม. | - ประสานรายละเอียดครบถ้วน |  |  |

ระเบียบปฏิบัติประจำ กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร พ.ศ.๒๕๕๘

| ชื่องาน : การเสนอความต้องการ นชท. ประจำปี |  |  | ส่วนราชการ : กนผ.สนผพ. |  | รหัสเอกสาร : กนผ.สนผพ.-๑๔/๒ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขอบเขต : สำหรับ จนท.กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่อง การเสนอความต้องการ นชท. ประจำปี |  |  |  |  |  |  |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดแนวทางในการผลิต จัดหา นชท. ของ รร.ชท.สปท. ให้สามารถสนองตอบความต้องการของส่วนราชการต่างๆ ทั้งใน บก.ทท. เหล่าทัพ และ สป. |  |  |  |  |  |  |
| คำจำกัดความ : เป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่อง การเสนอความต้องการ นชท. ประจำปี ของ รร.ชท.สปท. ให้สามารถสนองตอบความต้องการของส่วนราชการต่างๆ ทั้งใน บก.ทท. เหล่าทัพและ สป. |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | ผังขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดงาน | เวลาดำเนินงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ระบบติดตามผล : |  |  |  |  |  |  |
| เอกสารอ้างอิง : |  |  |  |  |  |  |
| แบบฟอร์มที่ใช้ : |  |  |  |  |  |  |