ระเบียบปฏิบัติประจำ กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร พ.ศ.๒๕๕๘

| ชื่องาน : การบรรยายสรุปรับการตรวจเยี่ยมหน่วยสายงานด้านกำลังพลและธุรการ |  |  | ส่วนราชการ : กนผ.สนผพ. |  | รหัสเอกสาร : กนผ.สนผพ.-๔/๑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขอบเขต : สำหรับ เจ้าหน้าที่ของ กนผ.ฯ เตรียมการบรรยายสรุป |  |  |  |  |  |  |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร ในการเตรียมการบรรยายสรุป สำหรับการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง รวมทั้งคณะตรวจเยี่ยมต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก บก.ทท. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |
| คำจำกัดความ : การไปตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง รวมทั้งคณะตรวจเยี่ยมต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก บก.ทท. |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | ผังขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดงาน | เวลาดำเนินงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ๑ | รับเรื่องจาก สนผพ.กพ.ทหาร ทำหนังสือแจ้งหน่วยในสายงาน และพิจารณา ซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่น รวบรวมเอกสารประกอบการประชุม และพิจารณา จัดผู้แทนร่วมบรรยายสรุป รับเรื่องจาก สนผพ.กพ.ทหาร | - รับเรื่องจาก สนผพ.กพ.ทหาร บางกรณีอาจได้รับการประสานโดยตรง จาก สำนักงานผู้บังคับบัญชาดังนี้ ๑. กำหนดการและขั้นตอนการต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา ๒. ขอบเขตและลำดับการบรรยายสรุป ๓. เรื่องอื่น ๆ | ๑ ช.ม. | ตรวจสอบ ความถูกต้อง การลงหลักฐาน เอกสาร |  |  |
| ๒ | ทำหนังสือแจ้งหน่วยในสายงาน และพิจารณา | - ทำหนังสือแจ้งหน่วยในสายงาน (สลก.บก.ทท., สปท., สบ.ทหาร, สจร.ทหาร, สนพ.ทหาร) ทราบ เพื่อเป็นการประสาน และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง | ๔ ช.ม. | -รูปแบบถูกต้อง เนื้อหาครบถ้วนส่งออกทันเวลา |  |  |
| ๓ | รวบรวมเอกสารประกอบการประชุม และพิจารณา | - รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นส่วนรวม สำหรับแจกจ่ายในวันประชุม (บางครั้งแต่ละหน่วยอาจแจกจ่ายเอง) | ๔ ช.ม. | -รูปแบบถูกต้อง เนื้อหาครบถ้วนส่งออกทันเวลา |  |  |
| ๔ | ซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่น | - การซักซ้อมการบรรยายสรุปร่วมกับหน่วยอื่น ๆ | ๓ ช.ม. | - ซักซ้อมเหมือนจริงและปรับปรุงการบรรยายสรุปให้เหมาะสม |  |  |
| ๕ |  | - จัดผู้แทนร่วมบรรยายสรุปสำหรับคณะตรวจเยี่ยมในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด | ๑ ช.ม. | - ผู้บรรยายมีคุณภาพ |  |  |

ระเบียบปฏิบัติประจำ กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร พ.ศ.๒๕๕๘

| ชื่องาน : การบรรยายสรุปรับการตรวจเยี่ยมหน่วยสายงานด้านกำลังพลและธุรการ |  |  | ส่วนราชการ : กนผ.สนผพ. |  | รหัสเอกสาร : กนผ.สนผพ.-๔/๒ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขอบเขต : สำหรับ เจ้าหน้าที่ของ กนผ.ฯ เตรียมการบรรยายสรุป |  |  |  |  |  |  |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร ในการเตรียมการบรรยายสรุป สำหรับการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง รวมทั้งคณะตรวจเยี่ยมต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก บก.ทท. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |
| คำจำกัดความ : การไปตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง รวมทั้งคณะตรวจเยี่ยมต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก บก.ทท. |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | ผังขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดงาน | เวลาดำเนินงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ระบบติดตามผล : |  |  |  |  |  |  |
| เอกสารอ้างอิง : ๑. เอกสารประกอบการบรรยายสรุป ๒. ข่าว กพ.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห ๐๓๐๒/๓๕๗๑ ลง ๕ ต.ค.๕๓ ๓. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๒/๓๕๘๓ ลง ๕ ต.ค.๕๓ |  |  |  |  |  |  |
| แบบฟอร์มที่ใช้ : |  |  |  |  |  |  |