| ชื่องาน : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรอง ฯ ของ กพ.ทหาร |  |  | ส่วนราชการ : กพบท.กพ.ทหาร |  |  | รหัสเอกสาร : กพบท.- ๔/๔ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขอบเขต : นขต.กพ.ทหาร |  |  |  |  |  |  |  |
| วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการการตรงกรอบ และแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒. เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานของตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผล การปฏิบัติราชการ |  |  |  |  |  |  |  |
| คำจำกัดความ : - |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | ผังขั้นตอนการดำเนินงาน | รายละเอียดงาน | เวลาดำเนินการ | มาตรฐานคุณภาพงาน | ผู้รับผิดชอบ |  | หมายเหตุ |
| ๑ | ทบทวนภารกิจ/จัดทำ แผนที่ยุทธศาสตร์ | ทบทวนภารกิจ จัดทำวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์และกำหนดเป้าประสงค์ในมิติทั้ง ๔ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิ์ผล,ด้านคุณภาพการให้บริการ, ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมีมิติด้านการพัฒนาองค์การ ซึ่งแผนที่ยุทธศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องของเป้าประสงค์ ภารกิจ บทบาท หน้าที่ ของ บก.ทท. | ส.ค. – ก.ย. | ภายใน ส.ค. – ก.ย. | นายทหารประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กพบท.กพ.ทหาร |  | - |
| ๒ | กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน | ในมิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผล เจรจาตัวชี้วัดใน มิติที่ ๑ จนบรรลุข้อตกลงและปรับแก้ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามผลการเจรจา | ส.ค. – ก.ย. | ถูกต้อง ครบถ้วน | นายทหารประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กพบท.กพ.ทหาร |  | - |
| ๓ | จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยที่ หน.ส่วนราชการใน บก.ทท. ลงนามแล้ว | จัดทำคำรับรอง ฯ ที่ หน.ส่วนราชการ บก.ทท. ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องตามผลการเจรจา และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดใน ๔ มิติ ได้แล้วเสร็จตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้ สปช.ทหาร ภายใน ๓๐ ม.ค.๕๕ เพื่อรวบรวม นำเรียน ผบ.ทสส. ต่อไป | ส.ค. – ก.ย. | ถูกต้อง ครบถ้วน | นายทหารประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กพบท.กพ.ทหาร |  | - |
| ๔ | นำข้อมูลตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติ | นำข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการฯ บันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชีและการพัฒนาระบบราชการ ของ บก.ทท. (Management Cockpit) ได้ครบถ้วน โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน | ตามระยะเวลาที่ สปช.ทหาร กำหนด | ถูกต้อง ครบถ้วน | นายทหารประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กพบท.กพ.ทหาร |  | - |
| ๕ | ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR) | รายงานการประเมินผลตนเองของหน่วย (Sar card) รอบ ๖ เดือนในระบบ Management Cockpit ได้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ เม.ย. ของทุกปีงบประมาณ | ภายใน ๑๕ เม.ย. ของปีงบประมาณ | ถูกต้อง ครบถ้วน | นายทหารประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กพบท.กพ.ทหาร |  | - |
| ๖ | ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR) |  |  |  | นายทหารประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กพบท.กพ.ทหาร |  | - |
| ๗ | ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ | จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR) และรายงานการ ประประเมินตนเองของหน่วย (SAR CARD) รอบ ๑๒ เดือน ได้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ต.ค. ของปีงบประมาณ พร้อมทั้งส่งเอกสารรายงานผลการประเมินให้ สปช.ทหาร ภายใน ๓๐ ต.ค. ของปีงบประมาณ | ภายใน ๑๕ ต.ค. และ ๓๐ ต.ค. ของปีงบประมาณ | ถูกต้อง ครบถ้วน | นายทหารประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กพบท.กพ.ทหาร |  | - |
| ๘ | นำข้อมูลจากการดำเนินการในทุกขั้นตอนมาทบทวนและสรุปผลการดำเนินงาน | สรุปผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยขอให้จัดทำข้อดี – ข้อเสีย และข้อเสนอแนะเพื่อให้การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป | ๑ เดือน | ถูกต้อง ครบถ้วน | นายทหารประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล กพบท.กพ.ทหาร |  | - |
| ระบบติดตามประเมินผล : เดือน เมษายน, พฤษภาคม, กันยายน, ตุลาคม |  |  |  |  |  |  |  |
| เอกสารอ้างอิง : - |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบฟอร์มที่ใช้ : SAR CARD |  |  |  |  |  |  |  |